ĐỌC LẠI BURNDOWN CHART SPRINT ĐẶT XE GHÉP

Phần 1 – Phân tích

Tổng khối lượng Sprint là 40 Story Points, thời gian 10 ngày.

Tính đường lý tưởng:

Tổng khối lượng = 40 Story Points
Sprint = 10 ngày

→ Mỗi ngày giảm: 40 / 10 = 4 Story Points

| Ngày | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường lý tưởng | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0 |
| Đường thực tế | 40 | 38 | 36 | 36 | 36 | 36 | 32 | 29 | 26 | 23 | 20 |

| Nhận định | Đúng/Sai | Dẫn chứng số liệu (so với đường lý tưởng tại ngày cụ thể) | Cách hiểu đúng |
| --- | --- | --- | --- |
| N1. Trục dọc của biểu đồ thể hiện số giờ làm việc mà đội đã dùng. | Sai | Trục Y theo đề bài là khối lượng công việc còn lại tính bằng Story Points. Ví dụ ngày 10 thực tế còn 20 Story Points. | Trục Y là Story Points còn lại, trục X là ngày làm việc. |
| N2. Đường lý tưởng giảm đều 4 điểm mỗi ngày và chạm 0 vào ngày 10. | Đúng | 40 : 10 = 4 điểm/ngày. Ngày 0 có 40 điểm và ngày 10 còn 0 điểm. | Đây là đường lý tưởng của Sprint và nhận định này đúng. |
| N3. Từ ngày 2 đến ngày 5, đường thực tế đi ngang, chứng tỏ đội đang làm việc rất ổn định. | Sai | Thực tế từ ngày 2 đến ngày 5 đều là 36 điểm. Trong khi lý tưởng ngày 2 là 32 điểm, ngày 5 là 20 điểm. | Đường đi ngang cho thấy công việc không giảm, đội có thể đang gặp trở ngại hoặc bị chặn. |
| N4. Suốt Sprint, đường thực tế luôn nằm dưới đường lý tưởng nên đội đang nhanh hơn kế hoạch. | Sai | Ngày 5: thực tế 36 điểm, lý tưởng 20 điểm. Ngày 10: thực tế 20 điểm, lý tưởng 0 điểm. | Đường thực tế nằm trên đường lý tưởng nên đội đang chậm hơn kế hoạch. |

Phần 2 – Vá lỗi

Hiện tượng 1: Đường thực tế đi ngang từ ngày 2 đến ngày 5

Đội cần kiểm tra nguyên nhân vì trong 4 ngày khối lượng vẫn còn 36 điểm. Scrum Master Lan cùng Developers cần tìm và gỡ vấn đề ngay trong Daily Scrum.

Hiện tượng 2: Đội chậm hơn kế hoạch

Ngày 5 thực tế còn 36 điểm, trong khi lý tưởng chỉ còn 20 điểm, chậm 16 điểm. Developers cần tập trung xử lý công việc đang bị chậm, Scrum Master Lan hỗ trợ gỡ blocker ngay trong Sprint.

Hiện tượng 3: Cuối Sprint chưa hoàn thành hết công việc

Ngày 10 thực tế vẫn còn 20 điểm, trong khi lý tưởng phải là 0 điểm. Scrum Master, Product Owner và Developers cần xem lại nguyên nhân trong Sprint Review/Retrospective và rút kinh nghiệm cho Sprint tiếp theo.